附件1：蒙自市2022年“爱在蒙自”新时代文明实践志愿服务项目征集大赛实施方案

为深入贯彻落实习近平总书记关于志愿服务的重要指示精神，进一步推进新时代文明实践志愿服务项目化运作、社会化动员和制度化发展，大力弘扬志愿服务精神，打造具有蒙自特色的志愿服务品牌，市文明办、团市委、市民政局、市志愿者联合会联合举办蒙自市2022年“爱在蒙自”新时代文明实践志愿服务项目征集大赛。

一、活动主题

喜迎二十大 文明实践志愿行

二、组织机构

主办单位：市新时代文明实践中心、市文明办、团市委、市民政局

承办单位：市志愿服务联合会

成立蒙自市首届新时代文明实践志愿服务项目征集大赛组委会，下设秘书组、评审督导组、宣传执行组。组委会办公室设在市新时代文明实践中心办公室，负责大赛日常组织协调工作。

三、征集类别

结合我市志愿服务工作实际，坚持以需求为导向，首届赛会活动主要包括理论宣讲、文明旅游、文明交通、助学支教、文化文艺、科学普及、社会治安、环境保护、关爱妇女儿童、助老服务、邻里守望、阳光助残、卫生健康、应急救援与抗击疫情、法律援助、文明出行、移风易俗以及其它领域的新时代文明实践志愿服务项目。

四、时间步骤

（一）申报阶段（2022年7月5日-7月25日）。召开项目征集大赛动员部署会议，对志愿服务项目征集大赛活动进行动员部署。邀请专家对各志愿服务组织进行赛前培训，各单位、各社会组织通过组织推荐和社会报名的方式充分发动所属及辖区志愿服务组织积极参与申报。其中，市民政局须推荐3-5个项目，市两新工委、团市委、市工信局、市教体局至少推荐1个项目。各项目申报单位根据申报要求填写《蒙自市首届新时代文明实践志愿服务项目征集大赛申报表》,报送至大赛组委会。

联系人：刘冰洁

联系电话：3654877，邮箱：mzxsdwmsjzx@163.com。

（二）项目初评阶段（7月26日-8月15日）。大赛评审督导组通过审阅材料、图片资料等方式，对项目进行初审，根据成绩高低排序评选出入围初赛项目。由评审督导组对初赛入围项目进行现场培训及指导，优化项目服务流程，提升项目服务效果。由入围项目负责人通过PPT展示、路演的形式介绍项目的创新点及社会效益，根据专家组评审成绩，确定入围决赛项目。

（三）项目决赛阶段（8月16日-8月30日）。对入围决赛的项目在新媒体平台进行网络人气投票，提升项目知晓率、参与度，评选出“最佳人气奖”。由评审督导组对入围决赛项目进行现场“面对面”指导，提炼入围决赛项目。由入围项目负责人通过PPT展示、路演的形式介绍项目基本情况，并进行答辩。评审专家组根据答辩情况和项目实施效果，评选出大赛奖项。决赛评选并公布金奖、银奖、铜奖、组织奖、创新奖、最佳人气奖等奖项，其中：网络投票占总评分的30%，专家评审占总评分的70%。

（四）精品打造阶段（长期）。各获奖单位就获奖项目制定详细实施方案，保持项目持续运行。大赛组委会将定期对项目的落实情况进行跟踪督导并宣传报道，着力提升项目社会效应和实际效果，营造“人人参与志愿服务”的社会氛围。大赛组委会将对获奖项目汇编成册，纳入市志愿服务项目库，在全市范围内宣传推广，并择优推选参加省级、国家级志愿服务项目大赛。

五、申报主体

已依法登记的志愿服务组织和城乡社区、单位内部经基层群众性自治组织或者本单位同意成立的志愿服务团体均可申报，包括,学校志愿服务团体、企业志愿服务团体、社会团体、社会服务机构等。

六、评审标准

（一）目标明确。项目经过充分的调研论证，服务对象明确，服务范围清晰。符合蒙自市志愿服务发展趋势，能够提升志愿服务的社会参与，服务安排科学，解决一定的社会问题，有助于推动社会主义精神文明建设和社会治理，助力全国文明城市创建。

（二）内容新颖。项目实施和受众在蒙自市内，服务群体具有代表性，服务方式恰当有效，服务时间和次数安排较为合理，能够满足服务对象的切实需求，且构思巧妙，实践有创意，体现新时代文明实践要求。

（三）管理规范。项目有计划有总结，申报项目准备实施或正在实施中，实施过程有较强的志愿参与性。

（四）运营规范。项目具有清晰的运营模式，有社会各方支持，保障有力。项目运营机构或团队核心成员不少于2人，组织团队相对稳定，能够定期召开会议，有民主决策机制，有相对固定的活动场所。

（五）影响广泛。能够得到受益对象或有关部门认可，参与人员评价较好。注重传统媒体和新媒体宣传，新闻宣传报道广泛，社会各界反响良好，具有较强的社会影响力和公信力。

七、激励保障

（一）奖项设置。设金奖1名，奖金3万元；银奖3名，奖金1万元；铜奖6名，奖金0.5万元；最佳组织奖、最佳创新奖、最佳人气奖各1名，奖金0.3万元。

（二）政策支持。大赛获奖项目优先推荐参评全国及省学雷锋志愿服务“四个100”先进典型及全省志愿服务项目大赛。

（三）资金支持。项目扶持资金由组委会与项目执行单位签订协议，采取资金报销的形式全额拨付。项目跟踪评估期为1年，项目支持资金分三次拨付：项目获奖后拨付30%；对项目进行中期评估且合格后拨付40%；对项目进行结项评估且合格后拨付30%。

八、其他事项

（一）凡在赛事中提供虚假情况和资料，或有违法违纪、不当行为等问题，经查证属实的，取消项目及其团队核心成员的参赛资格。

（二）赛事评审结束后，对获奖单位进行公布，并保留10个工作日的投诉和申诉期。对收到的投诉或申诉，大赛组委会将委托有关单位进行调查。投诉、申诉经调查若属实，视情节给予处置，并进行通报。

（三）大赛组委会不接受匿名投诉，将保护实名投诉人的合法权。